## Лист1
[8 empty] | Т(1,2) | Т(1,3) | Т(1,4) | Т(1,5) | Т(2,6) | Т(2,7) | Т(3,6) | Т(3,7) | Т(4,6) | Т(4,7) | Т(5,6)
[8 empty] | 10 | 11 | 20 | 5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 18 | 10
[8 empty] | Т(5,7) | Т(6,8) | Т(6,9) | Т(6,10) | Т(7,8) | Т(7,9) | Т(7,10) | Т(8,11) | Т(9,11) | Т(10,11)
[8 empty] | 9 | 11 | 14 | 10 | 24 | 25 | 13 | 14 | 12 | 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 10 | 11 | 20 | 5
2 | 10 |  |  |  |  | 17 | 7
3 | 11 |  |  |  |  | 15 | 13
4 | 20 |  |  |  |  | 16 | 18
5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 9
6 |  | 17 | 15 | 16 | 10 |  |  | 11 | 14 | 10
7 |  | 7 | 13 | 18 | 9 |  |  | 24 | 25 | 13
8 | [5 empty] | 11 | 24 |  |  |  | 14
9 | [5 empty] | 14 | 25 |  |  |  | 12
10 | [5 empty] | 10 | 13 |  |  |  | 21
11 | [7 empty] | 14 | 12 | 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Выезд
1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 2
7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3
8 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
10 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1
11 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1
Приезд | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0

## Лист2
[8 empty] | Т(1,2) | Т(1,3) | Т(1,4) | Т(1,5) | Т(2,6) | Т(2,7) | Т(3,6) | Т(3,7) | Т(4,6) | Т(4,7) | Т(5,6)
[8 empty] | 10 | 11 | 20 | 5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 18 | 10
[8 empty] | Т(5,7) | Т(6,8) | Т(6,9) | Т(6,10) | Т(7,8) | Т(7,9) | Т(7,10) | Т(8,11) | Т(9,11) | Т(10,11)
[8 empty] | 9 | 11 | 14 | 10 | 24 | 25 | 13 | 14 | 12 | 21
|  |  |  | b | 0.1
|  |  |  | X- | -2
|  |  |  | X+ | 2
События | Опорные события | Работа | t работ | X | t нов работ
1 |  | 1-2 | 10 | -2 | 10.2
|  | 1-3 | 11 | -2 | 11.2
|  | 1-4 | 20 | 2 | 19.8
|  | 1-5 | 5 | -2 | 5.2
2 | 1 | 2-6 | 17 | -1.1333 | 17.1133 | 10.2
|  | 2-7 | 7 | -0.066667 | 7.0067
3 | 1 | 3-6 | 15 | -0.066667 | 15.0067 | 11.2
|  | 3-7 | 13 | -0.066667 | 13.0067
4 | 1 | 4-6 | 16 | -0.066667 | 16.0067 | 19.8
|  | 4-7 | 18 | 2 | 17.8
5 | 1 | 5-6 | 10 | -0.066667 | 10.0067 | 5.2
|  | 5-7 | 9 | -0.066667 | 9.0067
6 | 2, 3, 4, 5 | 6-8 | 11 | -0.066667 | 11.0067 | 35.8067 | 27.3133 | 26.2067 | 35.8067 | 15.2067
|  | 6-9 | 14 | -0.066667 | 14.0067
|  | 6-10 | 10 | -0.066667 | 10.0067
7 | 2, 3, 4, 5 | 7-8 | 24 | 2 | 23.8 | 37.6 | 17.2067 | 24.2067 | 37.6 | 14.2067
|  | 7-9 | 25 | -0.066667 | 25.0067
|  | 7-10 | 13 | -0.066667 | 13.0067
8 | 6, 7 | 8-11 | 14 | 2 | 13.8 | 61.4 | 46.8133 | 61.4
9 | 6, 7 | 9-12 | 12 | -0.066667 | 12.0067 | 62.6067 | 49.8133 | 62.6067
10 | 6, 7 | 10-13 | 21 | -0.066667 | 21.0067 | 50.6067 | 45.8133 | 50.6067
11 | 8, 9, 10 |  |  |  |  | 75.2 | 75.2 | 74.6133 | 71.6133
|  |  | Сумма X | 2.2204e-15

## Лист3
[8 empty] | Т(1,2) | Т(1,3) | Т(1,4) | Т(1,5) | Т(2,6) | Т(2,7) | Т(3,6) | Т(3,7) | Т(4,6) | Т(4,7) | Т(5,6)
[8 empty] | 10 | 11 | 20 | 5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 18 | 10
[8 empty] | Т(5,7) | Т(6,8) | Т(6,9) | Т(6,10) | Т(7,8) | Т(7,9) | Т(7,10) | Т(8,11) | Т(9,11) | Т(10,11)
[8 empty] | 9 | 11 | 14 | 10 | 24 | 25 | 13 | 14 | 12 | 21
|  |  |  | b | 0.1
|  |  |  | X- | -2
|  |  |  | X+ | 2
События | Опорные события | Работа | t работ | S | t imit | [5 empty] | Слчисл | D
1 |  | 1-2 | 10 | 1 | 11.28 | [5 empty] | 0.89973 | 1.28
|  | 1-3 | 11 | 1 | 11.2709 | [5 empty] | 0.60676 | 0.27088
|  | 1-4 | 20 | 1 | 20.1893 | [5 empty] | 0.57508 | 0.18933
|  | 1-5 | 5 | 1 | 5.8192 | [5 empty] | 0.79365 | 0.81916
2 | 1 | 2-6 | 17 | 1 | 15.3347 | 11.28 |  |  |  |  | 0.047922 | -1.6653
|  | 2-7 | 7 | 1 | 8.3761 | [5 empty] | 0.9156 | 1.3761
3 | 1 | 3-6 | 15 | 1 | 14.4828 | 11.2709 |  |  |  |  | 0.3025 | -0.51723
|  | 3-7 | 13 | 1 | 13.0729 | [5 empty] | 0.52904 | 0.07286
4 | 1 | 4-6 | 16 | 1 | 16.1013 | 20.1893 |  |  |  |  | 0.54033 | 0.10126
|  | 4-7 | 18 | 1 | 18.2009 | [5 empty] | 0.57959 | 0.20085
5 | 1 | 5-6 | 10 | 1 | 8.7322 | 5.8192 |  |  |  |  | 0.10243 | -1.2678
|  | 5-7 | 9 | 1 | 9.1696 | [5 empty] | 0.56736 | 0.16965
6 | 2, 3, 4, 5 | 6-8 | 11 | 1 | 10.5308 | 36.2906 | 26.6147 | 25.7536 | 36.2906 | 14.5513 | 0.31946 | -0.4692
|  | 6-9 | 14 | 1 | 12.21 | [5 empty] | 0.036726 | -1.79
|  | 6-10 | 10 | 1 | 8.9557 | [5 empty] | 0.14817 | -1.0443
7 | 2, 3, 4, 5 | 7-8 | 24 | 1 | 26.1065 | 38.3902 | 19.6561 | 24.3437 | 38.3902 | 14.9888 | 0.98242 | 2.1065
|  | 7-9 | 25 | 1 | 24.8646 | [5 empty] | 0.44613 | -0.13544
|  | 7-10 | 13 | 1 | 13.876 | [5 empty] | 0.80949 | 0.87601
8 | 6, 7 | 8-11 | 14 | 1 | 14.4353 | 64.4967 | 46.8214 | 64.4967 |  |  | 0.66831 | 0.43525
9 | 6, 7 | 9-12 | 12 | 1 | 10.1216 | 63.2547 | 48.5006 | 63.2547 |  |  | 0.030161 | -1.8784
10 | 6, 7 | 10-13 | 21 | 1 | 18.9812 | 52.2662 | 45.2463 | 52.2662 |  |  | 0.021754 | -2.0188
11 | 8, 9, 10 |  |  |  |  | 78.932 | 78.932 | 73.3763 | 71.2474